


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	苏州革命博物馆基本陈列改版
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州革命博物馆

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	51.91
	0
	51.84
	.07
	0.07

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	51.91
	51.84
	.07
	0
	0.07

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	51.91
	51.84

	苏州革命博物馆基本陈列改版（第一展厅质保金）
	22.91
	22.91

	苏州革命博物馆基本陈列改版
	29
	28.93

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	过程目标
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	100%
	8

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	产出目标
	改版及改造面积
	=2947平方米
	5
	2258平方米
	0

	
	
	改版工程验收合格率
	=100%
	5
	100%
	5

	
	
	展陈设计与实施方案一致性
	一致
	5
	100%
	5

	
	
	改版完成及时性
	及时
	5
	100%
	5

	
	
	项目总成本
	<1250万元
	5
	1000.88万元
	5

	
	效益目标
	讲解场次
	=500场
	4.28
	1000场
	4.28

	
	
	接待观众人数
	=12万
	4.32
	18.6万
	4.32

	
	
	提升公众的知晓度
	>25%
	4.28
	9.04%
	0

	
	
	开放天数
	=300天
	4.28
	317天
	4.28

	
	
	讲解服务人次
	=10000人次
	4.28
	20000人次
	4.28

	
	
	观众预约流程
	=1个
	4.28
	1个
	4.28

	
	满意度目标
	服务对象满意度
	=95%
	4.28
	95%
	4.28

	合计
	62.72



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	苏州革命博物馆是全市开展爱国主义教育和党史学习教育的重要阵地，是全市共产党员和广大中小学生的精神家园，建议利用此次改版机会，让老建筑焕发新面貌，呈现出形质统一、场馆内外协调的新景象，使之成为市民群众接受沉浸式教育、多方位感受苏州红色文化的重要阵地。

	项目总目标
	通过此次调整版面内容数据解决基本陈列（第四展厅），对原展板上的截止至2022年的数据内容进行增加调整更新，2025年需对部分版面内容（包括相关数据，需要按年度进行更新；苏州实践取得的新成绩，在展览特定版块中需要得到体现，相应内容需要更新等）；按合同支付第一展厅质保金。

	年度绩效目标
	[bookmark: _GoBack]通过此次调整版面内容数据解决基本陈列（第四展厅），对原展板上的截止至2022年的数据内容进行增加调整更新，2025年需对部分版面内容（包括相关数据，需要按年度进行更新；苏州实践取得的新成绩，在展览特定版块中需要得到体现，相应内容需要更新等）；按合同支付第一展厅质保金。

	项目实施情况
	按照合同约定支付款项。

	项目管理成效
	按照政府采购合同实施，加强项目监督管理。

	项目管理存在的问题及原因
	无

	进一步加强项目管理的建议
	无

	
	
	
	
	
	
	
	




